## Sheet1
Data de início: | 2021-02-28 |  | Data atual: | 2021-03-04
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2021-02-28 | 98 | 0 | 98
2 | 2021-03-01 | 93.1 | 0 | 98
3 | 2021-03-02 | 88.2 | 0 | 98
4 | 2021-03-03 | 83.3 | 0 | 98
5 | 2021-03-04 | 78.4 | 0 | 98
6 | 2021-03-05 | 73.5 | 0 | 0
7 | 2021-03-06 | 68.6 | 0 | 0
8 | 2021-03-07 | 63.7 | 0 | 0
9 | 2021-03-08 | 58.8 | 0 | 0
10 | 2021-03-09 | 53.9 | 0 | 0
11 | 2021-03-10 | 49 | 0 | 0
12 | 2021-03-11 | 44.1 | 0 | 0
13 | 2021-03-12 | 39.2 | 0 | 0
14 | 2021-03-13 | 34.3 | 0 | 0
15 | 2021-03-14 | 29.4 | 0 | 0
16 | 2021-03-15 | 24.5 | 0 | 0
17 | 2021-03-16 | 19.6 | 0 | 0
18 | 2021-03-17 | 14.7 | 0 | 0
19 | 2021-03-18 | 9.8 | 0 | 0
20 | 2021-03-19 | 4.9 | 0 | 0
21 | 2021-03-20 | -2.1316e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Levantamento de requisitos |  |  |  |  | 2021-02-28 | Grupo | 10 |  | 0
Coleta de dados |  |  |  |  | 2021-03-02 | Grupo | 20 |  | 0
Estudo de aplicabilidade de html,css e js |  |  |  |  | 2021-03-02 | Grupo | 20
Configuração de repositório GIT |  |  |  |  | 2021-03-03 | LH,LS | 20
Prototitpo |  |  |  |  | 2021-03-03 | LS,LH,FS,DS | 10
Documentação inicial |  |  |  |  | 2021-03-03 | JB,LH,FS,RD,BA | 10
Desenvolvimento da estrutura do site |  |  |  |  | 2021-03-04 | grupo | 8
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1